## Sheet1
[9 empty] | Total | Viikko 1 | Viikko 2 | Viikko 3
[7 empty] | Arvio |  | 84 | 41 | 21 | 22
[7 empty] | Todellinen |  | 77.5 | 25.5 | 25 | 27
[9 empty] | Alku | Viikko 1 | Viikko 2 | Viikko 3
[7 empty] | Planned hours |  |  | 36 | 36 | 36
[7 empty] | Actual hours |  |  | 25.5 | 25 | 27
[7 empty] | Remaining effort |  | 84 | 58.5 | 33.5 | 6.5
[7 empty] | Ideal burndown |  | 84 | 72 | 36 | 0
Viikko 1 | Arvio | Todellinen | Viikko 2 | Arvio | Todellinen | Viikko 3 | Arvio | Todellinen
Backlog | 2 | 2 | Release | 1 | 1 | Elokuvan lisääminen | 2 | 3
Github CI | 1 | 1 | Virheiden hallinta | 3 | 2 | Kirjanmerkin poistaminen | 2 | 3
Tietokanta | 3 | 3 | Tiedon rajaus (Kirjailija) | 1 | 1 | Kirjanmerkin muokkaaminen | 2 | 2
Tutki UI autom. test. | 2 | 1 | Tiedon rajaus (ISBN) | 1 | 1 | Yksi listaussivu | 2 | 3
Burndown | 2 | 2 | Tiedon rajaus (Otsikko) | 1 | 1 | GUI:n päivitys | 3 | 3
URL lisääminen | 4 | 2 | README | 1 | 1 | GUI:n testit | 5 | 5
Kirja lisääminen | 4 | 3 | Suoritettava tiedosto | 2 | 3 | TestFX:n tutkimista | 2 | 2
Suoritettava .jar | 1 | 1 | Tiedon rajaus (URL Otsikko) | 1 | 1 | Demoon valmistautuminen | 1 | 2
GUI | 6 | 1 | Koodin refaktorointi | 3 | 6 | Tutkiva testaaminen | 1 | 2
Tiedon näyttäminen | 6 | 4 | GUI:n parantelu | 2 | 3 | Pelkällä nimellä lisääminen | 2 | 2
Konfigurointi | 4 | 4 | Testit kirjan lisäämiselle | 2 | 2
Käyttöohje | 2 | 1 | Testit URLin lisäämiselle | 2 | 2
DoD | 2 | 0.2 | Ääkkösongelman korjaus | 1 | 1
Gitignore | 1 | 0.2
Lisenssi | 1 | 0.1